ПРИЛОЖЕНИЕ към

Решение № 85-ЕП/22.05.2019г. на РИК 09 - Кърджали

# ОПЕРАТИВЕН ПЛАН

за организация на работата в РИК 09 – Кърджали в деня на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. и приемане от СИК / ПСИК  на изборните книжа и материали относно резултатите от изборите.

І. Районна избирателна комисия 09 – Кърджали (РИК) работи в сградата на Дом на Културата, с адрес: гр.Кърджали, ул.”Мара Михайлова” №8, ет.2. В дейността си тя е подпомагана от служители на Областна администрация - Кърджали.

ІІ. В изборния ден РИК следи за изпълнение на ИК и упражнява контрол върху дейността на СИК.

След 7.00 часа – до 7.45 ч. РИК проверява открит ли е изборният ден, явили ли са се всички членове на СИК и налице ли е изборният кворум за започване на дейността им. Когато мястото в СИК остане незаето поради неявяване на резервен член или поради липса на такъв или поради факта, че съответната партия или коалиция не е предложила нов член на негово място, съставът на СИК се попълва от други партии или коалиции при спазване изискванията на  чл. 92, ал. 3 и ал. 6 от ИК.

РИК изпраща на ЦИК информация както следва:

незабавно след откриване на изборния ден, но не по-късно от 8,00 ч. – открити ли са всички избирателни секции, работят ли нормално, имат ли възникнали проблеми, както и информация за секциите, в които не са се явили всички членове, като се посочва общият брой на членовете в съответната СИК и броят на неявилите се членове; Веднага след приемане на решения за назначаване на членове на СИК на мястото на неявилите се членове РИК изпраща в ЦИК информация за приетите решения.

ІІІ. Общинската администрация изпраща в РИК информация за  избирателната активност, като посочват броя на гласувалите избиратели. Информацията се събира от определено със Заповед на кмета на общината лице, което обобщава така събраната от секционните избирателни комисии (СИК) информация под формата на обобщена справка за всички СИК по часове, както следва:

- към 10.00 ч.; 13.00 ч. и 17.00 ч. – брой на гласувалите. Информацията се изпраща до 10.10 ч.; 13.10 ч. и 17.10 ч. , информацията се изпраща съответно до 10.30 ч.; 13.30 ч. и 17.30 ч.  в ЦИК;

- до 20.30 ч. – информация за приключване на гласуването в изборния ден и за секциите, в които гласуването продължава след  20.00 ч.

Посочените по-горе данни своевременно се подават до Централната избирателна комисия от председателя на РИК 09 – Кърджали Петър Захариев.

### ІV. ГРАФИК ЗА ПРИСТИГАНЕ НА СИК В РИК 09 – Кърджали:

- 26 май 2019 г. пристигат в 21.30 ч. ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ И ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ.

- 26 май 2019 г. пристигат в 22.30 ч. ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ.

- 26 май 2019 г. пристигат в 23.00 ч. ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД.

- 26 май 2019 г.  пристигат в 23.30 ч. ОБЩИНА КИРКОВО.

- 27 май 2019 г. пристигат в 00.00 ч. ОБЩИНА КРУМОВГРАД.

- 27 май 2019 г. пристигат в 00.30 ч. ОБЩИНА АРДИНО.

V. РАБОТНИ ГРУПИ НА РИК за приемане на изборните книжа и материали:

1. Първа работна група - списъци и протоколи – екип: Джевдет Мустафа и Христина Георгиева; Към този екип се прикрепят двама от техническите сътрудници за изборната нощ – Георги Чичев и Маргарита Неделчева. Тази работна група и прикрепените към нея технически сътрудници проверяват съдържанието на пликовете предадени на РИК от СИК, сверяват фабричните номера на протоколите, предоставени от СИК, с тези, които са изписани в протокола за предаване и приемане на книжа и материали за изборите на 26 май 2019 г., след което изпращат членовете на съответната СИК към втора работна група.

2. Втора работна група -  секционни протоколи /контроли/ :

1. екип: Павел Гатев и Елица Юркенова;

2. екип: Димитър Димитров и Росица Ескова;

3. екип: Величка Георгиева и Даниел Делчев;

4. екип: Беркант Барзат и Ставрин Ставрев;

5. екип: Иван Робов и Емилия Владева.

Тази работна група проверява дали са удовлетворени всички контроли в протоколите на СИК. Взимат плика с 2 /двете/ флашки, който плик се намира в „Плик № 2-ЕП Протоколи на СИК №….“, както и плика с петте броя флашки. При удовлетворени контроли член от  работната група придружава член от СИК (председателя) до изчислителния пункт. След обработка от ИП на секционният протокол  и члена на СИК отива при трета работна група.

Забележка: При необходимост екипи се разделят, за да оказват помощ на екипа на разписки и печати!

3. Трета работна група - Разписки и печати. Екип: Димитрия Василева и Иван Кадънков. Към този екип се прикрепят четирима от техническите сътрудници за изборната нощ – Еминали Салиф и ТРИМА от новоназначените!!!! След окончателно издаване на приемо - предавателни разписки, същите се подписват от член от работната група, който вписва кода на разписката върху трипластовия протокол на СИК.

Разпределението на членовете на РИК по групи е от организационно-технически характер. Всеки член от РИК може да се включи или да бъде привлечен за работа и съдействие към всяка една от групите в зависимост от натоварването на РИК.

ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК НЯМАТ ПРАВО ДА НАПУСКАТ СГРАДАТА НА ДОМА НА КУЛТУРАТА до окончателното предаване на изборните книжа.

4. Четвърта работна група: разпластяване и подреждане на протоколи на СИК / ПСИК ще се извършва от експерт и технически сътрудници, както следва: Владимир Чолаков, Небахат Мустафа и Златка Банкова и Иван Добев. Разпластяват трипластовият секционен протокол  с резултатите от гласуването, като двата екземпляра от него, предназначени за РИК и ЦИК, остават в РИК, прикрепя се разписката от Информационно обслужване, а третият екземпляр се връща на СИК.

Техническите сътрудници от 4 четвърта работна група за изборната нощ подреждат ВТОРИ екземпляр на протоколите на СИК за избор за членове на Европейския парламент  в отделни архивни кутии по ОБЩИНИ.

Приемат и подреждат ПЪРВИ екземпляр С ПРИКРЕПЕНИ РАЗПИСКИ на протоколите на СИК за избор за членове на Европейския парламент в отделни архивни кутии по ОБЩИНИ.

Двама от новите техническите сътрудници следят за реда на ПЪРВИ и ТРЕТИ ЕТАЖ.

VІ. Връзка с медиите и предаване на информация относно избирателната активност и дейността на РИК – Кърджали: Петър Захариев.

VІІ. НЕ ПО-КЪСНО от 48 часа от получаване на протоколите на секционните комисии РИК е длъжна да предаде в посоченият по – долу ред ( по възможност обособени в отделни папки / кашони) и предаде в ЦИК следните документи:

1. Протоколите на РИК за определяне на резултатите от гласуването – Приложение № 87-ЕП-хм от изборните книжа. Протоколът е в два екземпляра и се предава НЕРАЗПЛАСТЕН;

2. Първите (белите) екземпляри от протоколите на СИК за установяване на резултатите от гласуването в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., предназначени за ЦИК (разпластен) – Приложение № 85-ЕП-х и 85-ЕП-хм;

3. Приемо-предавателната/ите разписка/и, издадена от РИК на СИК, съдържаща/и числовите данни от протокола на всяка СИК, подредени по секции по възходящ ред на номера на секцията;

4. Копие на компютърната разпечатка на данните за протокола на РИК, предоставена от Изчислителния пункт;

5. Два броя технически носители с числовите данни от обработката на протоколите на СИК от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г..

При подреждането на документите към протокола на РИК се прилагат протоколите и решенията на СИК, както и решенията на РИК по сигналите и жалбите, постъпили в изборния ден.

След установяване наличието на изброените по-горе документи и материали ЦИК и РИК подписват протокол – Приложение № 90-ЕП от изборните книжа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петър Захариев

СЕКРЕТАР: Беркант Барзат