РАЙОННА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ РАЙОН 09 КЪРДЖАЛИ

гр. Кърджали, бул. „България“ № 41,сградата на Областна Администрация Кърджали , зала 202 тел. 0889 441 173, 0882 476 516, 0884 055 544 rik09@cik.bg

ПРИЛОЖЕНИЕ към Решение № 115-НС от 24.10.2024 г. на РИК 09 - Кърджали

ОПЕРАТИВЕН ПЛАН

за организация на работата в РИК 09 – Кърджали в деня на изборите за народни представители на 27 октомври 2024 г. и приемане от СИК / ПСИК на изборните книжа и материали относно резултатите от изборите.

І. Районна избирателна комисия 09 – Кърджали (РИК) работи в сградата на Областна администрация, с адрес: гр. Кърджали, бул. „България“ № 41, а приемане на изборните книжа и материали се извършва в сградата на Театрално-музикален център „Димитър Димов“, гр. Кърджали.

ІІ. В изборния ден РИК следи за изпълнение на ИК и упражнява контрол върху дейността на СИК.

След 7.00 часа – до 7.40 ч. РИК проверява открит ли е изборният ден, явили ли са се всички членове на СИК и налице ли е необходимият кворум за започване на дейността им. Когато мястото в СИК остане незаето поради неявяване на резервен член или поради липса на такъв или поради факта, че съответната партия или коалиция не е предложила нов член на негово място, съставът на СИК се попълва от други партии или коалиции при спазване изискванията на чл. 92, ал. 3 и ал. 6 от ИК. При отсъствие на председателя на СИК/ПСИК РИК назначава заместник- председателя за председател, а член на СИК/ПСИК – за заместник- председател. При отсъствие на заместник-председател или секретар РИК назначава член на СИК/ПСИК, съответно за заместник-председател или за секретар. Когато отсъстват председателят, заместник-председателят и секретарят, РИК назначава от квотите на съответната партия или коалиция председател, заместник-председател и секретар измежду членовете и резервите.

РИК изпраща на ЦИК информация както следва:

Незабавно след откриване на изборния ден, но не по-късно от 7,40 ч. РИК въвежда в електронната платформа cik.is-bg.net  информация открити ли са всички избирателни секции, работят ли нормално, имат ли възникнали проблеми, както и информация за секциите, в които не са се явили всички членове, като се посочва общият брой на членовете в съответната СИК и броят на неявилите се членове. В случай че не се публикува съответната информация в електронната платформа cik.is-bg.net, РИК изпраща информацията на имейл адрес cik@cik.bg

Веднага след приемане на решения за назначаване на членове на СИК на мястото на неявилите се членове РИК публикува решенията в електронната си страница.

ІІІ. В изборния ден общинските администрации събират информация от СИК

за избирателната активност, като посочват броя на гласувалите избиратели. Информацията се събира от определено със заповед на кмета на общината лице, което обобщава събраната информация за общината и я изпраща едновременно на РИК и на съответната областна администрация по електронна поща. Областните администрации обобщават справката за изборния район и я изпращат по електронната поща на РИК, ЦИК и Администрацията на Министерския съвет едновременно.

Информацията за броя на гласувалите избиратели се събира към 11,00 ч. и 16,00 ч. и след обобщаването ѝ от областните управители се изпраща на ЦИК не по-късно от 11,30 ч., съответно 16.30 ч. на имейл адрес cik@cik.bg .

РИК въвежда данните за броя на гласувалите съответно до 11,30 ч. и 16,30 ч. в електронната платформа cik.is-bg.net.

До 20.30 ч. – в електронната платформа cik.is-bg.net. РИК публикува  информация за приключване на гласуването в изборния ден и за секциите, в които гласуването продължава след 20.00 ч.

ІV. ГРАФИК ЗА ПРИСТИГАНЕ НА СИК.

Органите на Министерство на вътрешните работи извършват дейности по охрана и конвоиране на членовете не СИК към тях, както и към сградата на РИК Кърджали (ТМЦ „Димитър Димов“).

Информация за пристигане на СИК се подава до председателя или зам. председател на РИК от органите на МВР или от представителите на организационните екипи на общините на телефонен номер 0889 441 173 или при необходимост на някой от телефоните: 0882 476 516, 0884 055 544.

Пристигане ТМЦ „Димитър Димов“ се контролира от председателя на РИК със съдействието на органите на МВР. На всички пристигнали СИК в РИК Кърджали се раздават подпечатани с печата на РИК Кърджали поредни номера /от 1-541/, съгласно която поредност се предават попълнените протоколи и другите изборни книжа. Номерата се раздават от представител на МВР на пункта, намиращ се на входа на ТМЦ „Димитър Димов“.

V. РАБОТНИ ГРУПИ НА РИК09-Кърджали за приемане на изборните книжа и материали:

1. Първа работна група - Получаване на видео записващи устройства.

Екип: Владимир Чолаков – технически сътрудник, Марин Ламбрев – технически сътрудник и Марияна Нучева- технически сътрудник. Събират в кашони видео записващите устройства.

Тази група ще бъде позиционирана на първия етаж, непосредствено до пункта на полицейските служители на входа на ТМЦ „Димитър Димов“ .

2. Втора работна група - списъци:

Христина Георгиева – заместник-председател на РИК и Магдалена Чолакова-технически сътрудник  от РИК Кърджали.

Тази работна група проверяват съдържанието на „Плик № 1-НС – Списъци на СИК № …” предаден на РИК от СИК и се уверяват в тяхната пълнота:

- избирателния списък (Приложение № 8-НС, съответно приложения № 9-НС за ПСИК, № 10-НС за специализирани институции)

- декларациите (Приложение № 22-НС) и удостоверенията, приложени към избирателния списък (приложения № 14-НС, № 23-НС и № 25-НС);

- списъка на заличените лица (Приложение № 15-НС);

- списъка за допълнително вписване на придружителите (Приложение № 73-НС).

При установяване на липса или несъответствие на изборни книжа и материали в плика членовете на СИК и РИК съвместно установяват причините и случаят се описва в протокол - Приложение № 1 към Решение № 3792-НСот 04.10.2024 г. на ЦИК.

3. Пост от технически сътрудник пред контролите Антоан Безов същите следи за реда на влизане от СИК при контролите.

4. Трета работна група - секционни протоколи /контроли/:

1. екип: Петър Захариев и Добринка Инджова;

2. екип: Леман Мехмедали и Емилия Янкова;

3. екип: София Кирева  и Димитър Димитров;

4. екип: Павел Гатев и Красимира Стоянова;

Тази работна група проверява  в пълнотата на „Плик № 2-НС – Протоколи на СИК № ……“:

- попълнения и подписан протокол на СИК с резултатите от гласуването (Приложение № 75-НС-х и Приложение № 76-НС-хм);

- протокола за предаване и приемане на изборни книжа и материали (Приложение № 67-НС, съответно приложения № 68-НС за ПСИК)

- запечатаните прозрачни пликове с двете флаш памети;

- запечатания прозрачен плик с петте смарткарти;

- финалния отчет от машинното гласуване;

- протокола за предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК, ако е съставен такъв при сгрешен протокол (Приложение № 81-НС);

- протоколите за предаване и приемане на специализирано устройство за машинно гласуване (приложения 2 и 3 към методическите указания);

- протокола с решението на СИК/ПСИК при оспорване действителността или недействителността на някой глас;

- особеното мнение на член на СИК/ПСИК, който не е съгласен с отразените в протокола резултати от гласуването;

- ксерокопие на черновата на протокола на СИК/ПСИК.

При установяване на липса или несъответствие на изборни книжа и материали в плика членовете на СИК и РИК съвместно установяват причините и случаят се описва в протокол - Приложение № 1 към Решение № 3792-НСот 04.10.2024 г. на ЦИК.

5. Пост пред вратата на залата където са разположени трета работна група и изчислителния пункт (ИП), състоящ се от 2-ма човека - технически сътрудници – Красимир Бибиновски и Димитър Илчев

Приемат:

1. по два броя записващи технически устройства (флаш памети) от всяка машина,  всяко поставено в отделен плик, съгласно Решение № 3792-НСот 04.10.2024 г. на ЦИК.

2. плик с пет броя смарткарти за всяка от машините по секции, в които има машинно гласуване, с изписан пълен номер на секцията върху всеки плик, както и

3. финалните отчети от машинното гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители

След обработка члена на СИК отива при четвърта работна група за разписки и печати.

6. Четвърта работна група - Разписки и печати.

Екипи:

- Джевдет Мустафа - член на РИК  и двама технически сътрудници – Камелия Василева	и Наталия Семерджиева;

2. Илия Саръев - член на РИК  и двама технически сътрудници – Ана Кочева и Нурай Исмаил;

3. Емрах Акиф - член на РИК  и двама технически сътрудници- Дора Раева-Георгиева  и  Денис Мустафов;

След окончателно издаване на приемо - предавателни разписки, същите се подписват от член на РИК, който вписва кода на разписката върху трипластовия протокол на СИК /два на брой/.

7. Пета работна група: разпластяване и подреждане на протоколи на СИК /ПСИК ще се извършва от технически сътрудници, както следва:

Техническите сътрудници Небахат Мустафа, Айля Халим Емин, Реджеб Бехчет Салиф и Емине Мурад разпластяват трипластовите  секционни  протоколи с резултатите от гласуването, като двата екземпляра от тях са  предназначени за РИК и ЦИК, остават в РИК, прикрепя се разписката от Информационно обслужване, а третият екземпляр се връща на СИК.

Техническите сътрудници от 5 пета работна група за изборната нощ подреждат ВТОРИ екземпляр на протоколите на СИК за изборите за народни представители на 27 октомври 2024 г. в отделни архивни кутии по общини по възходящ ред. Този екземпляр следва да се предаде в последствие на Областна администрация, заедно с другата документация.

Приемат и подреждат ПЪРВИ екземпляр, предназначени за ЦИК С ПРИКРЕПЕНИ РАЗПИСКИ на протоколите на СИК за изборите за народни представители на 27 октомври 2024 г. в отделни архивни кутии по ОБЩИНИ.

Техническите сътрудници подреждат пликовете с избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите в отделни кутии, които следва в 3-дневен срок в последствие да се предадат на ТЗ „ГРАО“ за проверка.

Събират всички пликове с флашки и смарт карти в отделен/ни кашон/и.

Събират се всички видео заснемащи устройства в отделни кашони.

Разпределението на членовете на РИК по групи е от организационно-технически характер. Всеки член от РИК може да се включи или да бъде привлечен за работа и съдействие към всяка една от групите в зависимост от натоварването на РИК. При необходимост екипи се разделят, за да оказват помощ на екипа на разписки и печати!

ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК НЯМАТ ПРАВО ДА НАПУСКАТА СГРАДАТА НА ТМЦ  „Димитър Димов“ до окончателното предаване на изборните книжа.

VІ. Връзка с медиите и предаване на информация относно избирателната активност и дейността на РИК – Кърджали: Беркант Барзат - председател или Петър Захариев – заместник-председател.

VII. Предаване на изборните книжа и материали от РИК на ЦИК

Незабавно след приключване на дейностите по обработка в ИП, РИК е длъжна да подреди поотделно в посочения по-долу ред (обособени в отделни папки/кашони, без да са прикрепени с помощта на кламери и др., без да са поставени в отделни папки-джоб) и да предаде в ЦИК до 17.00 ч. на 29 октомври 2024 г. (вторник) следните документи:

а) протокол на РИК за определяне на резултатите от гласуването – Приложение № 79-НС-хм от изборните книжа. Протоколът е в два екземпляра и се предава НЕРАЗПЛАСТЕН;

б) решение за избран независим кандидат за народен представител – Приложение № 80-НС от изборните книжа;

в) първите (белите) екземпляри от протоколите на СИК/ПСИК за отчитане на резултатите от гласуването, предназначени за ЦИК (разпластени) – Приложение № 75-НС-х и Приложение № 76-НС-хм от изборните книжа, с вписани върху тях кодовете на разписките, издадени от Изчислителния пункт към РИК и подредени във възходящ ред според номерата на секциите;

г) финалните отчети от машинното гласуване;

д) приемо-предавателните разписки, издадени от РИК на СИК/ПСИК, съдържащи числовите данни от протокола на всяка СИК/ПСИК, подредени по възходящ ред на номера на секцията;

е) екземпляра на компютърната разпечатка на данните за протоколите на РИК, предоставени от Изчислителния пункт;

ж) списък на получените протоколи на СИК/ПСИК с кодовете на разписките им;

з) два броя технически носители с числовите данни от обработката на протоколите на СИК/ПСИК, издадени от Изчислителния пункт;

и) констативни протоколи, когато флаш паметта от машината за гласуване не може да бъде разчетена (не е разчетена);

к) протоколите за предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК, ако са съставени такива при сгрешен протокол (Приложение № 81-НС);

л) протоколите и решенията на СИК/ПСИК, както и решенията на РИК по сигналите и жалбите, постъпили в изборния ден, включително решението за повторно преброяване на бюлетините от РИК и СИК/ПСИК.

Протоколите, книжата и материалите се предават от председател, заместник-председател и секретар на РИК.

След установяване наличието на изброените по-горе документи и материали и приемането им ЦИК и РИК подписва приемо-предавателни протоколи.

Районните избирателни комисии предават на ЦИК техническите носители, материали и книжа относно машинното гласуване, както следва:

а) запечатаните прозрачни пликове (без допълнително да са опаковани и залепени с тиксо) с флаш памети за всяка секция с машинно гласуване с надпис съответно „Флаш памет от машина с идентификационен №… на СИК № … за ИП“ и „Флаш памет от машина с идентификационен № … на СИК № … за ЦИК“ съгласно Решение № 3792-НС от 04.10.2024 г.;

б) запечатаните прозрачни пликове (без допълнително да са опаковани и залепени с тиксо) с по пет броя смарткарти за всяка секция с машинно гласуване с изписан пълен номер на секцията върху всеки плик;

в) опис в 2 екземпляра на секциите с машинно гласуване с посочен брой на предадените от СИК на РИК флаш памети и смарткарти по секции, както и общ брой на флаш памети и смарткарти за изборния район (общ сбор).

Материалите по тази точка се предават от председател, заместник-председател и секретар на РИК.

След предаването в ЦИК на книжата и материалите по чл. 296, ал. 1 и 2 ИК РИК предава устройствата за видеонаблюдение и видеозаснемане на „Информационно обслужване“ АД съгласно Решение № 3873-НС от 18.10.2024 г. на ЦИК.

Устройствата за видеонаблюдение се предават на адрес: гр. София, ул. „Панайот Волов“ № 2, което се удостоверява с протокол. Екземпляр от протокола се предава  от „Информационно обслужване“ АД на ЦИК.

За предаване и приемане на всички материали се подписват съответните приемо-предавателни протоколи.

Председател:

Беркант Барзат

Секретар:

Леман Мехмедали					Петър Захариев

СЕКРЕТАР:

Юркюш Мехмедемин